## Sheet1
4.项目进度计划
ID | WBS | 任务 | 开始时间 | 完成时间 | 工期 | 进度 | 前置任务 | 资源
[9 empty] | 4月 10日 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 4月 17日 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-25
1 | 1 | 先启阶段 | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 2 工作日 | 100% |  | 谭浩、袁海乐
2 | 1 | 做需求分析 | bar: 4月 10日 to 2026-04-11
3 | 1.1 | 制定软件编写计划 | bar: 2026-04-11 to 2026-04-12
4 | 1.2 | 需求设计 | bar: 2026-04-11 to 2026-04-12
5 | 1.3 | 需求开发 | bar: 2026-04-12
6 | 1.4 | 软件实现规约 | bar: 2026-04-12
7 | 1.5 | 精化阶段 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3工作日 | 100% |  | 袁海乐、李佳秋
8 | 2 | 界面原型图设计 | bar: 2026-04-13 to 2026-04-14
9 | 2.1 | 系统架构设计说明书 | bar: 2026-04-13 to 2026-04-14
10 | 2.2 | 评审系统架构设计说明书 | bar: 2026-04-13 to 2026-04-14
11 | 2.3 | 设计数据模型（CDM 、PDM和数据库设计说明书） | bar: 2026-04-13 to 2026-04-14
12 | 2.4 | 评审数据模型工件 | bar: 2026-04-14 to 2026-04-15
13 | 2.5 | 设计测试用例 | bar: 2026-04-14 to 2026-04-15
14 | 2.6 | 评审测试用例 | bar: 2026-04-14 to 2026-04-15
15 | 2.7 | 编制分析模型与设计模型 | bar: 2026-04-14 to 2026-04-15
16 | 3 | 构建阶段 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 7工作日 | 100% |  | 钟亚南、李轶、李佳秋
17 | 3.1 | 前端设计 | bar: 2026-04-16 to 2026-04-18
18 | 3.1.1 | 页面构建 | bar: 2026-04-16 to 2026-04-18
19 | 3.1.2 | 用户注册与登录 | bar: 2026-04-16 to 2026-04-18
20 | 3.2 | 编码和单元测试 | bar: 2026-04-16 to 2026-04-18
21 | 3.3 | 主页 | bar: 2026-04-18 to 2026-04-20
22 | 3.4 | 数据查看 | bar: 2026-04-18 to 2026-04-20
23 | 3.5 | 数据可视化 | bar: 2026-04-18 to 2026-04-20
24 | 3.6 | 大模型训练 | bar: 2026-04-18 to 2026-04-20
25 | 3.7 | 后台管理 | bar: 2026-04-21 to 2026-04-23
26 | 3.8 | 测试设计 | bar: 2026-04-21 to 2026-04-23
27 | 4 | 结项答辩 | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1工作日 | 100% |  | 袁海乐 | bar: 2026-04-25