## 填表说明
项目问题跟踪表填表说明
1 | 使用人员﹕ | 项目经理
2 | 使用时机﹕ | 项目监控发现重大偏差时，填写本表格。
3 | 功能说明﹕ | 本表格用于记录项目监控发现的项目管理问题，并对这些问题进行跟踪控制，直到解决。
4 | 字段说明﹕
| 字段名称 | 字段说明 | 填写人 | 填写时机 | 填写顺序
4-1 | 项目名称* | 填写项目名称 | 项目经理 | 项目监控 | 1
4-2 | 项目经理* | 填写项目经理 |  |  | 2
4-3 | 项目编号* | 填写项目编码 |  |  | 3
4-4 | 问题总数* | 填写发现的问题总数 |  |  | 4
4-5 | 打开数* | 填写依然打开的问题数 |  |  | 5
4-6 | 关闭数* | 填写已经关闭的问题数 |  |  | 6
4-7 | 建立日期 | 填写本文档建立的日期 |  |  | 7
4-8 | 问题编号 | 填写流水号 |  |  | 8
4-9 | 问题描述 | 填写问题的描述 |  |  | 9
4-10 | 严重等级 | 填写问题的严重等级，选择高、中、低 |  |  | 10
4-11 | 发现阶段 | 填写问题发现时项目所处的阶段 |  |  | 11
4-12 | 发现者 | 填写问题发现人 |  |  | 12
4-13 | 发现日期 | 填写问题发现的日期 |  |  | 13
4-14 | 对策 | 填写该问题的对策，比如调整计划等 |  |  | 14
4-15 | 计划关闭日期 | 填写该问题计划关闭的日期 |  |  | 15
4-16 | 关闭人 | 填写该问题实际关闭的人的姓名 |  |  | 16
4-17 | 实际关闭日期 | 填写该问题实际关闭的日期 |  |  | 17
4-18 | 当前状态 | 填写问题的当前状态，选择打开或关闭 |  |  | 18
4-19 | 备注 | 填写需要特别说明的事项 |  |  | 19
5 | 审核流程﹕无
* | 为必填字段
系统文件编号: HD-PMC-302

## 项目问题跟踪表
增加联合唯一索引（导游ID，行程日期+时间段），防止冲突。 |  | 项目问题跟踪表
[10 empty] | 建立日期 | 2026-04-20
项目名称 | 旅游行业管理与运行调度系统 | 项目编号 | HD20221101SR005 | 项目经理 | 刘少奎 | 问题总数 | 56 | 打开数 |  | 关闭数
问题编号 | 问题描述 | 严重等级 | 发现阶段 | 发现者 | 发现日期 | 对策 | 计划关闭日期 | 关闭人 | 实际关闭日期 | 当前状态 | 验证人 | 备注
XNFZPMC03202211100001 | 需求文档中未明确导游端与调度端之间的实时位置上报频率，导致后续设计存在歧义。 | 中 | 需求阶段 | 李佳秋 | 2026-04-20 | 补充需求：导游端每30秒上报一次GPS位置，调度端实时拉取。 | 2026-04-20 | 李佳秋 | 2026-04-20 | 关闭 | 李佳秋
XNFZPMC03202211100002 | 车辆调度模块的业务规则缺失：未定义同一车辆连续两个行程之间需要预留的缓冲时间。 | 中 | 需求阶段 | 谭浩 | 2026-04-20 | 增加需求：同一车辆两次行程间隔至少30分钟，用于车辆整备 | 2026-04-20 | 谭浩、钟亚南、李轶、袁海乐 | 2026-04-20 | 关闭 | 李佳秋
XNFZPMC03202211100003 | 流程图的描述:应该具体到某个处理功能点，不能描述整个模块 | 中 | 设计阶段 | 谭浩 | 2026-04-20 | 对所有模块的描述已经具体到各个功能点，问题已经解决。 | 2026-04-20 | 谭浩、钟亚南、李轶、袁海乐 | 2026-04-20 | 关闭 | 李佳秋
XNFZPMC03202211100004 | 数据库设计中，订单表的支付金额字段类型为INT，无法存储分币值（如129.90元）。 | 中 | 设计阶段 | 谭浩 | 2026-04-21 | 修改字段类型为DECIMAL(10,2)，统一金额精度。 | 2026-04-21 | 谭浩、钟亚南、李轶、袁海乐 | 2026-04-21 | 关闭 | 李佳秋
XNFZPMC03202211110006 | 后台工作量比预期大，人力不足，在计划时间内不能完成 | 中 | 编码阶段 | 谭浩 | 2026-04-21 | 统一约定：所有时间字段采用ISO 8601格式（yyyy-MM-ddTHH:mm:ss）。 | 2026-04-21 | 钟亚南 | 2026-04-21 | 关闭 | 李佳秋
XNFZPMC03202211160001 | 鸿蒙端与后端接口的日期时间格式未统一，后端返回“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”，鸿蒙端期望时间戳。 | 中 | 编码阶段 | 钟亚南 | 2026-04-21 | 增加全局异常处理器，所有异常返回统一格式的错误码和用户友好提示。 | 2026-04-21 | 钟亚南 | 2026-04-21 | 关闭 | 李佳秋
XNFZPMC03202211160002 | 后端项目未配置统一异常处理，导致SQL错误直接暴露给前端，存在安全风险。 | 中 | 编码阶段 | 钟亚南 | 2026-04-22 | 重新申请正确的API Key，并在配置文件中替换。 | 2026-04-22 | 钟亚南 | 2026-04-22 | 关闭 | 李佳秋
XNFZPMC03202212040003 | 鸿蒙端地图组件在高德SDK集成时，API Key配置错误，导致地图无法加载。 | 中 | 编码阶段 | 钟亚南 | 2026-04-22 | 前端增加防抖处理，后端增加幂等性校验（同一行程同一景点只能签到一次）。 | 2026-04-22 | 钟亚南 | 2026-04-22 | 关闭 | 李佳秋
XNFZPMC03202212060001 | 导游端签到功能未考虑弱网环境，网络差时重复点击签到导致数据库插入多条记录 | 中 | 编码阶段 | 钟亚南 | 2026-04-22 | 制定Git分支策略：main主分支、dev开发分支、feature/xxx功能分支。 | 2026-04-22 | 钟亚南 | 2026-04-22 | 关闭 | 李佳秋
XNFZPMC03202212150004 | 项目初期未建立Git分支管理规范，多人同时修改同一文件导致代码合并冲突频繁。 | 中 | 编码阶段 | 袁海乐 | 2026-04-23 | 增加联合唯一索引（导游ID，行程日期+时间段），防止冲突。 | 2026-04-23 | 李轶 | 2026-04-23 | 关闭 | 李佳秋
XNFZPMC03202212270001 | 数据库设计时，导游排班表缺少唯一约束，可能导致同一导游在同一时间段被分配给多个行程。 | 中 | 设计阶段 | 袁海乐 | 2026-04-24 | 添加搜索结果相应的详细说明 | 2026-04-24 | 李轶 | 2026-04-24 | 关闭 | 李佳秋
XNFZPMC03202212270002 | 后端接口文档未及时更新，导致鸿蒙端调用时传参错误（字段名不一致）。 | 中 | 测试阶段 | 袁海乐 | 2026-04-24 | 使用Apifox维护接口文档，每次改动后同步生成文档链接。 | 2026-04-24 | 李轶 | 2026-04-24 | 关闭 | 李佳秋
系统文件编号: HD-PMC-302